## Модернизация-Год
Подготовленная форма сохраняется в xml-файле на диск С: в папке "monitoring" при помощи кнопки "Сохранить форму для организации (свод)"
Форма MF-1-TM (технические мероприятия по модернизации заполняются только для организаций (сводов))
Информация об организации
Наименование организации
Юридический адрес
Почтовый адрес | [8 empty] | Раздел I. Перечень технических мероприятий на отчетный год
Руководитель организации (ФИО) | [8 empty] | Причины невыполнения бизнес-плана модернизации
Ответственное лицо (ФИО) | [8 empty] | Раздел II. Корректировка технических мероприятий на отчетный год
Код ОКПО*(12 цифр) |  |  |  |  | Код УНП*(9 цифр) |  |  |  | Справка по заполнению формы
Е-mail |  |  |  |  | Телефон/факс
Раздел I. План модернизации организации
Информация об объемах финансирования технических мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-план развития организации на 2017 год
Код меро- приятия | Наименование мероприятий |  | Период реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | Всего на период реализации (план) | в том числе по периодам:
|  |  | начало (месяц, год) | окончание (месяц, год) |  | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | январь-декабрь
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Технические мероприятия
1 | Итого по техническим мероприятиям |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе по этапам:
| 1 | Предынвестиционный |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Приобретение оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Установка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ввод в эксплуатацию |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Выход на проектную мощность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе по мероприятиям:
1-01
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-02
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-03
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-04
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-05
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-06
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-07
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-08
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-09
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-10
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-11
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-12
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-13
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-14
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-15
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-16
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-17
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-18
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-19
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-20
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-21
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-22
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-23
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-24
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-25
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-26
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-27
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-28
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-29
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
1-30
| Итого, в том числе по этапам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Предынвестиционный
2 Строительно-монтажные работы
3 Приобретение оборудования
причины |  | 4 Установка оборудования
5 Пуско-наладочные работы
6 Ввод в эксплуатацию
7 Выход на проектную мощность
Код инвестиционного проекта | [7 empty] | Ответственный
Note on E8: Юридический адрес организации, обособленного подразделения
Note on E10: Руководитель организации, обособленного подразделения (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
Note on E11: Ответственное лицо (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
Note on I12: Учетный номер плательщика (код УНП)
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь
Информационная аналитическая система мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций
Сохранить форму для организации (свод)

## Причины-модернизации
Форма MF-1-TM (технические мероприятия по модернизации заполняются только для организаций (сводов))
Раздел I. Перечень технических мероприятий на отчетный год
Причины невыполнения бизнес-плана модернизации
Раздел II. Корректировка технических мероприятий на отчетный год
Справка по заполнению формы
Раздел I. План модернизации организации
Информация о причинах невыполнения организацией объемов финансирования технических мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-план развития организации, за отчетный период
1-01
| Причины | Ответ | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-02
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-03
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-04
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-05
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-06
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-07
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-08
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-09
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-10
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-11
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-12
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-13
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
| 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
отч.год | 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-14
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-15
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-16
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-17
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-18
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-19
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-20
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-21
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-22
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-23
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-24
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-25
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-26
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-27
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-28
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-29
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
1-30
| Причины | Да | Краткие пояснения к причинам
1. Увеличение сроков реализации технических мероприятий, в том числе по причинам:
отч.год | 1.1. нарушения сроков заключения договоров с исполнителями |  |  |  | FALSE
| 1.2. изменения технического задания |  |  |  | FALSE
| 1.3. нарушения сроков подготовки проектной документации |  |  |  | FALSE
| 1.4. невыполнения договорных обязательств по строительно-монтажным работам |  |  |  | FALSE
| 1.5. невыполнение договорных обязательств по изготовлению и поставке оборудования |  |  |  | FALSE
| 1.6. увеличение сроков установки оборудования и выполнения пусконаладочных работ |  |  |  | FALSE
| 1.7. наличия проблемы по согласованию с контрольно-надзорными органами |  |  |  | FALSE
| 1.8. не выделения финансовых средств в запланированных объемах |  |  |  | FALSE
| 1.9. по иным причинам |  |  |  | FALSE
2. Увеличение стоимости строительства (модернизации), в том числе по причинам:
| 2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | FALSE
| 2.2. роста стоимости оборудования по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  | FALSE
| 2.3. необходимости приобретения дополнительного оборудования, выявленной при реализации проекта |  |  |  | FALSE
| 2.4. иным причинам |  |  |  | FALSE
3. Организационные причины:
| 3.1. неурегулированность вопросов на законодательном уровне |  |  |  | FALSE
| 3.2. смена собственника |  |  |  | FALSE
| 3.3. реорганизация предприятия |  |  |  | FALSE
| 3.4. изменение стратегии развития организации |  |  |  | FALSE
| 3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых (межотраслевых) кооперационных связей |  |  |  | FALSE
| 3.6. отказ соинвестора (основного инвестора) |  |  |  | FALSE
| 3.7. иные причины |  |  |  | FALSE
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь
Информационная аналитическая система мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций

## Корректировка-М1
Форма MF-1-TM (технические мероприятия по модернизации заполняются только для организаций (сводов))
Раздел I. Перечень технических мероприятий на отчетный год
Причины невыполнения бизнес-плана модернизации
Раздел II. Корректировка технических мероприятий на отчетный год
Справка по заполнению формы
Раздел II. Корректировка технических мероприятий на отчетный год
Информация об изменении объемов финансирования технических мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-план развития организации на 2017 год
В соответствии с письмом | [6 empty] | от |  | (чч.мм.гггг) №
|  |  | (указать орган госуправления) |  |  |  |  | (дата) |  | (номер)
ФИО, телефон лица ответственного за внесение изменений в систему мониторинга:
Код мероприятия | Номер этапа меро- приятия | Объем финансирования (тыс. рублей) в отчетном году
|  | январь-март |  | январь-июнь |  | январь-сентябрь |  | январь-декабр
|  | старое значение | новое значение | старое значение | новое значение | старое значение | новое значение | старое значение | новое значение
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь
Информационная аналитическая система мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций

## Справка
Форма MF-1-TM (технические мероприятия по модернизации заполняются только для организаций (сводов))
Раздел I. Перечень технических мероприятий на отчетный год
Причины невыполнения бизнес-плана модернизации
Раздел II. Корректировка технических мероприятий на отчетный год
Справка по заполнению формы
Инструкция по заполнению электронной формы MF-1-TM
Заполнение электронной формы следует производить с помощью программы Microsoft Excel. Работа формы осуществляется при включенных макросах.
Информация (данные) вносятся только в незалитые цветом ячейки таблиц, залитые цветотом (цветные ) ячейки не доступны для ввода.
Объектами мониторинга являются:
- организации (свод) (цифровой общестатистический код предприятий и организаций (далее - ОКПО*) – ХХХХХХХХ0000).
Пример заполнения:
003336350000.xml - электронная форма предприятия «Открытое акционерное общество "Минский маргариновый завод"», как организации (свод).
Заполнение формы начинается с заполнения раздела «Информация об организации»:
- в ячейку «Наименование организации» заносится полное наименование организации;
- в ячейку «ОКПО» - код по ОКПО организации (12 символов);
- в ячейку «УНН» - значение УНН организации (9 символов);
- значения кода ОКПО и УНН должны содержать только цифры (нельзя набирать букву «О» вместо цифры «0»);
- при отсутствии данных в описанных выше ячейках электронная форма не рассматривается;
- все ячейки данного раздела заполняются обязательно;
- при указании наименований, адресов и т.д. не использовать символы «<» (меньше) и «>» (больше):
например, неправильно - Учреждение культуры <Зрелищно-культурный комплекс <Гомельский государственный цирк>,
правильно - Учреждение культуры "Зрелищно-культурный комплекс "Гомельский государственный цирк";
- номера телефонов указывать с кодом города, например: 8-02330-39145.
Технические ограничения:
- нельзя вставлять либо удалять сроки (столбцы) в таблицах формы;
- нельзя изменять установленную структуру формы и формат ячеек;
- наименование мероприятия указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! (при отсутствии наименования мероприятия в разделе I все данные
по этому мероприятию и последующим - НЕ СОХРАНЯЮТСЯ!!!);
- в ячейки объемов финансирования вводятся только числовые данные;
- при вводе дробных чисел в ячейки целую часть следует отделять запятой;
- при нулевом значении в отдельном временном периоде - в соответствующей ячейке проставить "0";
- в ячейки этой табличной части недопустим ввод единиц измерения или других символов (например: «-», «х», «…», набирать букву «О»
вместо цифры «0», пробелов и др.).
Заполнение раздела I и раздела II осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке функционирования информационной аналитической системы мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций, составе информации, необходимой для ее функционирования.
Заполненная форма сохраняется автоматически в файл, наименование которого содержит код ОКПО (12 символов):
- в формате XXXXXXXX0000.xml, для юридического лица при нажатии кнопки "Сохранить форму для организации(свода)".
Форма MF-1-TM предназначена для автоматизации процесса сбора информации и занесения ее в базу данных "ИАС мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций". Форма создается в электронном виде для каждого предприятия. Форма заполняется на компьютере предприятия и передается в соответствующее министерство (ведомство) для первичного контроля. Министерство (ведомство) отсылает проверенные формы по электронной почте на адрес: mf@economy.gov.by.
*При постановке на учет в органах государственной статистики респонденту присваивается регистрационный номер, который формируется как цифровой общестатистический код предприятий и организаций (далее - ОКПО) и построен с применением серийно-порядкового метода кодирования.
Длина ОКПО равна двенадцати цифровым десятичным знакам, из которых первые семь не имеют дополнительной смысловой нагрузки; восьмой знак представляет собой расчетное контрольное число; девятый знак соответствует первому знаку кода территории, на которой зарегистрирован респондент, в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 003-94 "Система обозначений объектов административно-территориального деления", а три последних знака служат для выделения обособленных подразделений юридического лица. Для юридического лица в девятом и трех последних знаках кода ОКПО проставляется цифра "0" (ноль).
ОКПО представляет собой номер респондента, восемь знаков которого уникальны, сохраняются за ним на весь период его деятельности с момента его первичной постановки на учет в органах государственной статистики и до ликвидации (прекращения деятельности). После ликвидации (прекращения деятельности) респондента его ОКПО не может быть повторно присвоен другому респонденту.
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь
Информационная аналитическая система мониторинга бизнес-планирования и финансового положения организаций