| Наименование мероприятий | Регламентирующий документ | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение целесообразности реализации проекта исходя из тенденций развития отрасли (региона), оценка рынков сбыта планируемых к выпуску товаров (работ, услуг), перспектив экспорта | − | инициатор проекта, республиканский орган государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком (далее − органы государственного управления) |
| 2. Формирование требований к технологическому оборудованию, планируемому к приобретению по проекту, или подготовка технического задания | − | инициатор проекта, органы государственного управления |
| 3. Привлечение инвестиционного агента (при необходимости), заключение договора и внесение проекта соответствующего нормативного правового акта в Совет Министров Республики Беларусь  | Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 413 ”О предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь“,постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2009 г. № 1448 ”Об утверждении Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечении инвестиций в Республику Беларусь“ | инициатор проекта, органы государственного управления, инвестиционный агент |
| 4. Поиск и выбор генерального подрядчика (поставщика товаров, работ, услуг) поставщика по проекту, в том числе: | − | инициатор проекта, органы государственного управления, инвестиционный агент |
| 4.1 проведение маркетинговых исследований, поиск и запрос инвестиционных предложений генеральных подрядчиков (поставщиков товаров, работ, услуг), в том числе китайских, имеющих опыт работы в реализации аналогичных проектов, через Интернет, соответствующие каталоги и базы данных, Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике (далее − КНР), Посольство КНР в Республике Беларусь  | − | -”- |
| 4.2. привлечение (при необходимости) на договорной основе консалтинговых и инжиниринговых организаций для поиска генерального подрядчика (поставщика товаров, работ, услуг), проведения маркетинговых исследований  | − | инициатор проекта, органы государственного управления, инвестиционный агент |
| 4.3. запрос у потенциального генерального подрядчика (поставщика товаров, работ, услуг) информации о предполагаемом для финансирования проекта банке и его ориентировочных условиях кредитования | − | -”- |
| 4.4. сравнение технических характеристик планируемого к приобретению оборудования и уровня привлекаемых технологий (в том числе с имеющимися передовыми мировыми аналогами), условий поставки оборудования и технологий, кредитования проекта на основе информации, содержащейся в инвестиционных предложениях потенциальных генеральных подрядчиков (поставщиков товаров, работ, услуг). Сравнение предложений о соответствии требованиям технического задания, ценовым предложениям и условиям кредитования | − | -”- |
| 4.5. определение генерального подрядчика (поставщика товаров, работ, услуг), в том числе объявление и проведение конкурса по выбору генерального подрядчика (поставщика товаров, работ, услуг), либо в случае наличия права на закупку без проведения конкурса – обоснование выбора технологий и оборудования.В конкурсную документацию включается требование о привлечении победителем конкурса банка-кредитора для финансирования проекта с указанием условий кредитования.Китайские компании–генеральные подрядчики (поставщики товаров, работ, услуг) должны иметь разрешение Министерства коммерции КНР на участие в конкурсных торгах | статья 30 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2008 г. № 168 ”О некоторых мерах по реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних государственных займов (кредитов)“, Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 ”О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения Указа Президента Республики Беларусь“, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 ”Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов“ | инициатор проекта, органы госдарственного управления, инвестиционный агент, китайская компания |
| 4.6. в случае выбора китайской компании генеральным подрядчиком (поставщиком товаров, работ, услуг) – ведение переговоров с выездом при необходимости в КНР и ознакомлением с планируемым к приобретению оборудованием и технологиями. Проведение подготовительной работы по заключению договора генерального подряда (поставки товаров, работ, услуг)  | − | -”- |
| 5. Заключение с китайской компанией договора генерального подряда (поставки товаров, работ, услуг) с условием вступления такого договора в силу при подписании кредитных соглашений с банком КНР и получении кредитов.При заключении договоров особое внимание должно быть уделено контролю качества поставляемого оборудования | − | инициатор проекта, китайская компания, инвестиционный агент, органы государственного управления |
| 6. Разработка по инвестиционным проектам, с учетом предварительных условий кредитования (Приложение 1), бизнес-плана (для коммерческих проектов), технико-экономического обоснования (для проектов, не имеющих прямого коммерческого эффекта и предусматривающих погашение привлекаемых кредитов КНР за счет средств республиканского и местных бюджетов), а в случае если проектом предусматривается новое строительство – завершение подготовки обоснования инвестирования. При этом бизнес-план (технико-экономическое обоснование) составляется в долларах США и оформляется на русском и английском языках.Направление бизнес-плана (технико-экономического обоснования) для получения заключений органов государственного управления, в том числе: | статьи 22 − 23 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, постановление Минэкономики от 31 августа 2005 г. № 158 ”Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов“, СНБ 1.02.03 ”Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений” | инициатор проекта, инвестиционный агент, органы государственного управления |
| 6.1. проведение экспертизы проекта и подготовка заключения органом государственного управления | статья 22 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, постановление Минэкономики от 30 сентября 2005 г. № 168 ”Об утверждении форм заключения экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта» | органы государственного управления |
| 6.2 проведение государственной научно-технической экспертизы | статья 23 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, | ГКНТ |
| 6.3. подготовка заключения Министерства финансов по бизнес-плану (технико-экономическому обоснованию)  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2010 г. № 1053, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. № 1515  | Минфин |
| 6.4. подготовка заключения Министерства экономики по бизнес-плану (технико-экономическому обоснованию) на основе материалов и заключений согласно Приложению 2 | -”- | Минэкономики |
| 7. Формирование и направление по инвестиционным проектам, получившим заключения ГКНТ, Минфина и Минэкономики, материалов согласно Приложению 3 для внесения на рассмотрение Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь вопроса об одобрении Правительством Республики Беларусь инвестиционных проектов для направления в банк КНР заявок для привлечения кредитов | Регламент Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный протоколом данной комиссии от 30 августа 2004 г. № 21 | органы государственного управления |
| 8. Подготовка и направление по инвестиционным проектам, одобренным на Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, в Минфин документов согласно Приложению 4 для направления заявок по привлечению кредитов банков КНР  | − | органы государственного управления, другие организации, инициатор проекта |
| 9. Препровождение заявок для привлечения кредитов банка КНР по дипломатическим каналам в банк КНР | регламент банка КНР  | Минфин, МИД, Посольство Републики Беларусь в КНР, инициатор проекта |
| 10. В случае изменения банком КНР условий кредитования (процентная ставка, срок кредита), указанных в заявке, внесение на рассмотрение Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь вопроса о привлечении кредита на новых условиях | Регламент Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный протоколом Валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2004 г. № 21 | органы государственного управления, инициатор проекта |
| 11. Подготовка и внесение в Совет Министров Республики Беларусь проекта нормативного правового акта о привлечении кредита КНР, предоставлении полномочий на проведение переговоров и подписание кредитного соглашения (при необходимости), предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь, а также о включении проекта в утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь перечень проектов, финансируемых за счет внешних государственных займов (кредитов) | Регламент Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 | -”- |
| 12. Подписание с китайской стороной кредитных соглашений и получение кредитов КНР. Заключение договора о порядке использования и погашения кредита или о его переуступке. Подготовка и внесение в Совет Министров Республики Беларусь проекта нормативного правового акта о выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь  | Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252  | -”- |